## Aufgaben
Bereich | Aufgabe | Beschreibung | Aufwand (min) | Aufwand (norm) | Aufwand (max) | Faktor | Aufwand (mittel) | IST | Diff-IST
Main Applikation
| Konfiguration | Unterscheidung der Konfiguration des Benutzer, Datenbank-Umgebung | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2
| Hauptdialog, Menü, Objekt-Container |  | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 2.0833
| Berechtigung (Role, Active Directory) | Berechtigung des Benutzer für die Unterschiedlichen Funktionen. | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2.4167
| Basismodule zur Dialogsteuerung |  | 1.5 | 3 | 4 | 1 | 2.9167
0
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 9.4167
Schnittstellen & Jobs
| Interface IP Manager | Lesen aus der Query QRYPA_PPV_INTERF_DIA_RDC_ROCHE | 2 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.9167
| Import Valuation Segment | Import Valuation Segment aus einem definierten Excel File | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
| Update Case (mit VS) | Updaten der Cases auf Basis einem Excel File mit VS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
0
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 5.9167
Bearbeitung
| Übersicht Cases | Übersicht der aus dem IP-Manager importierte Daten | 5 | 5 | 7 | 1 | 5.3333
| Einzelbearbeitung Case | Bearbeitung eines Patendatensatz, neuer Patentdatensatz erstellen, zur Bewertung, PCM und PPR Funktionen, zusätzliche Bearbeitungsfunktionen über Registerkarten | 5 | 5 | 7 | 1 | 5.3333
0
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 10.6667
Zusätzliche Bearbeitungsfunktionen
Erstellen PCM Dokument
| Erstellen PCM Dokument | Übernahme der bereits bestehende Module, aktualisierung der Programmierung und Nutzung der Dritt-Pakete (DocX von Xceed) | 4 | 5 | 5 | 1 | 4.8333
| Export PCM Dokument |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Import PCM Dokument | Es werden nur die Felder Topic 1,2,3 übernommen | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1.9167
| Market Field Countries | Zuordnung Länder Buisness Segment 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
| Document Chapter Names | Stammdaten PCM | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
| Participants | Stammdaten PCM | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
Erstellen PPR Dokument
| Erstellen PPR Dokument | Übernahme der bereits bestehende Module, aktualisierung der Programmierung und Nutzung der Dritt-Pakete (DocX von Xceed) | 4 | 5 | 7 | 1 | 5.1667
| Export PPR Dokument |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Market Field Countries | Zuordnung Länder Buisness Segment 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
| Document Chapter Names | Stammdaten PPR | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
| Participants | Stammdaten PPR | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.58333
Funktionen im Übersichtsdialog Patente
| Set Flag new Compute |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Search | Suchen mit automatischer Speicherung der letzten Kriterien | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 2.0833
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 20.5
Auswertungen
| Report | Übername des bestehden Report (auf Basis der Reporting Services) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Excel Export (Default) | Excel Export auf Basis der gefilterten Ansicht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Excel Export (Extended) | Excel Export auf Basis der gefilterten Ansicht, mit zusätzlich selektierbaren Feldern | 2 | 3 | 3.5 | 1 | 2.9167
0
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 4.9167
Stammdaten
| Business Segment | Anzeigen der Übernommene Business Segment 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Valuation Segment (1-3) | Anzeigen/Bearbeiten der Valuations Segmente (1-3), Aufrufen der Import/Update-Funktionen (VS, VS Case) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
| Market Fields Profit | Anzeigen/Bearbeiten der Umsatzwerte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Factors | Anzeigen/Bearbeiten der Kalkulationsfaktoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tooltips | Anzeigen/Bearbeiten der Tooltips für den Bearbeitungsdialog Patente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 6
Extras
| Programmeinstellungen | Server, Pfade | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.8333
| Systemmeldungen | Darstellen von Fehlern und Warnungen (oder nach Excel exportieren) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Wartungsfunktionen | Über den Dialog kann die Applikation zu Wartungszwecke geblockt werden, es können auch Meldungen für alle oder zu einem Benutzer angezeigt werden. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
| About-Dialog | Anzeigen der Aktuellen Version, Versionsumgebung, Kunfigurationsumgebung | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 4.25
Dokumente
| Konzeption |  | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.6667
| Workshop |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Test (UAT) |  | 4 | 5 | 5 | 1 | 4.8333
| Benutzerbeschreibung |  | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.1667
| Tech. Handbuch |  | 4 | 4 | 5 | 1 | 4.1667
|  | Summe Abschnitt |  |  |  |  | 15.8333
|  | Summe Projekt Basis Applikation (in PT) |  |  |  |  | 71.5 |  |  | 58916
|  | reine Programmierung und Test |  |  |  |  | 55.6667
|  | verfügbare Stunden | Rest aus 2021 |  |  | 186
|  | Über Angebot (48,5 PT) | Supportvertrag incl 132 |  |  | 132
|  |  | Supportvertrag über 132 |  |  | 254
572